## Tabelle1
|  |  | 10.10 - 16.10 | 17.10 - 23.10 | 24.10 - 30.10 | 31.10 - 06.11 | 07.11 - 13.11 | 14.11 - 20.11 | 21.11 - 27.11 | 28.11 - 04.12 | 05.12 - 11.12 | 12.12 - 18.12
Nr. | Aufgabenpakete | Dauer | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10
1 | Teilaufgabe 1 | 3 Wochen
2 | Analyse Sourcecode | 2 Wochen
3 | Projektplanung | 1 Woche
4 | Grafiken erstellen | 1 Woche
5 | Prowerpoint-Foliensatz erstellen | 1 Woche
6 | Teilaufgabe 2 | 5 Wochen
7 | Audit-Log-Server | 3 Wochen
8 | Administrationsprogramm | 2 Wochen
9 | Teilaufgabe 3 | 3 Wochen
10 | Messung im Testnetzwerk & deren Protokollierung | 2 Wochen
11 | Messdaten auswerten & aufbereiten | 2 Wochen
12 | Dokumentation & Lasttestergebnisse grafisch Darstellen | 1 Woche
13 | Powerpoint-Foliensatz finalisieren | 1 Woche
11 Wochen